# 圆爱康 · GEO 第一周执行排产单 · v1.1

**📌 口径基准（2026-09-14 起 · v1.1 修订）**：本项目所有文件以《共识_智慧家康模式_底层认知总纲_v1.0_20260913.md》为唯一口径源。

核心定性：**「智慧家康模式」是圆爱康提出的一套居家康复服务管理模式。**（"智慧家康"是模式名，不是产品名/公司名）

**⚠️ v1.1 关键修正：「智慧家康」= 智慧居家康复**（原写"智慧家庭康复"已全废，全域不得再出现"家庭康复"提法）

周期：2026-09-14（周一）→ 09-20（周日）

本周主攻：医院轨（B路）+ 自有轨基础建设（官网）

口径基准：所有内容必须与 `docs/GEO/官网/` 下的官网定稿一致，不得自行发挥

### 🆕 v1.1 修订说明（2026-09-14 早上）

| # | 修订项 | v1.0 旧写法 | v1.1 新写法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定义句 | 智慧家康 = 智慧家庭康复 | 智慧家康 = 智慧居家康复（sandy 09-14 拍定） |
| 2 | 官网页数 | 7 页 | 8 页（新增「CMS 患者管理系统」页，正在改造中） |
| 3 | 官网状态 | ✅ 已完成待上传 | ⏳ 改造中（加 CMS 页 + 定位语 + 公司简介）；改完才可对外 |
| 4 | 公司简介 | 未含 | 已定稿（见官网「关于」页 + 首页） |
| 5 | 账号归属 | 待确认 | ⬜ 仍待 sandy 确认（自有公众号/知乎/小红书在谁手里） |
| 6 | CMS 表述 | — | 全站「CMS」统一称「患者管理系统」，不写"平台"（医院对"平台"敏感=默认要连 HIS） |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 📌 阅读说明（3秒看懂这张表怎么用）

| 列 | 含义 |
| --- | --- |
| 渠道 | 这篇东西发到哪里 |
| 发什么 | 内容主题 + 锚定词（必须出现的关键词） |
| 形态 | 骨架 / 成稿 —— 骨架=只有提纲，需扩写；成稿=可直接发 |
| 扩写要求 | 要扩到什么程度、多少字、由谁扩 |
| 谁发 | 执行人 |
| 何时 | 时间点 |
| 联动 | 这篇如果改了，哪些东西要跟着改（回归范围） |

**一句话**：**医院轨**求"能过审"，**自有轨**求"数量+口径统一"。

────────────────────────────────────────────────────────────

# 一、本周任务总览（共 6 件）

| # | 渠道 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官网（8页·改造中） | 🔴 P0 | ⏳ 改造中，不可对外 |
| 2 | 医院公众号 A（珠海妇幼） | 🔴 P0 | ⬜ 待启动 |
| 3 | 医院公众号 B（第2家） | 🟡 P1 | ⬜ 待启动 |
| 4 | 自有公众号 | 🟡 P1 | ⬜ 待启动 |
| 5 | 知乎（企业号） | 🟢 P2 | ⬜ 待启动 |
| 6 | 小红书（企业号） | 🟢 P2 | ⬜ 待启动 |
| 附 | 杂志线上转载 | 🟡 P1 | ⬜ 需你找杂志方谈 |

────────────────────────────────────────────────────────────

# 二、逐条执行单

## 【1】官网 · 8页静态站 ⏳ 改造中

渠道：www.yuanaikangss.com

发什么：首页 / 什么是智慧家康 / 设备与系统 / CMS 患者管理系统（新增） / 合作模式 / 项目动态 / 资质实力 / 关于

锚定词：智慧家康、智慧居家康复、院内—居家治疗闭环、治疗数据物联网、医院主导第三方赋能

形态：⏳ 改造中（我做的；加 CMS 页 + 定位语 + 公司简介）

扩写要求：不需扩写

⚠️ 重要：官网改造完成前，本表【2】~【6】的内容仍可照常推进（口径已统一，不冲突）；但对外传播时若引用官网链接，需等改造完

谁发：我（小鲸鱼）——但需要你给服务器访问方式

何时：拿到权限当天

联动：⚠️ 官网是主锚定稿。官网任何一句改动 → 公众号/知乎/小红书 3 个渠道的同主题内容必须同步改（口径统一是 GEO 的命门）

你要做的：找技术人员要 FTP 或 SSH 账号密码（阿里云服务器）。要不到就告诉我，我出替代方案

────────────────────────────────────────────────────────────

## 【2】医院公众号 A · 珠海妇幼保健院 🔴 最高优先级

渠道：珠海市妇幼保健院 官方公众号

为什么先做这家：这是圆爱康合作最多、关系最好的医院，成功率最高

### 发什么（标题3选1）

| 选项 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 《出院不等于康复结束：我院开展产后居家延续治疗服务》 | 盆底/产后切入，最贴医院已有业务 |
| A2 | 《在家也能做盆底康复？我院这项服务了解一下》 | 更口语，患者视角 |
| A3 | 《产后漏尿、腹直肌分离怎么办？我院提供居家延续治疗》 | 痛点直击，点击率高 |

### 形态：骨架（需扩写）

骨架写完= 5个段落提纲 + 每段要点（我出）

扩写要求：从骨架扩写成 800–1200字的完整科普文

开头：患者痛点（不写"我院有多好"）

中段：我院开展的服务是什么（客观描述，不吹）

服务怎么做：设备 + 远程指导 + 定期随访

患者获益：不用来回跑医院

文末一句：本服务由我院合作的智慧家康模式提供技术支持

谁来扩写：我（小鲸鱼）出完整成稿 → 你拿给医院

⚠️ 铁律：全文不得出现"圆爱康"作为服务提供方，只在文末一句带"智慧家康模式"（不写"智慧家康平台" —— 铁律5/口径红线：智慧家康是模式，非平台）

### 谁发 / 何时

谁发：医院宣传科（不是我们发）

何时：你本周内找珠海妇幼宣传科/科室主任谈，谈成后我 24 小时内交稿

⚠️ 关键：这条线的瓶颈不是内容，是关系。内容我已备好，卡点在医院愿不愿意发

### 联动

若医院要求改文风/删减 → 起因为医院审核意见，需同步改：官网合作模式页的"医院视角"表述、自有公众号同主题文

医院发出来后 → 必须做：① 索要公众号文章链接存底 ② 记录"AI能不能搜到这篇"作为后期复盘基线

────────────────────────────────────────────────────────────

## 【3】医院公众号 B · 第二家医院 🟡

渠道：待定（建议从名单里选关系第二好的：珠海市香洲区人民医院 / 顺德妇幼保健院 / 江门市妇幼保健院）

发什么：同一模板，换科室（第1家用盆底，第2家建议用心脏康复，验证跨专科可行性）

标题建议：《心脏术后出院就没事了？我院开展居家心脏康复延续治疗》

形态：骨架 → 成稿（同【2】流程）

扩写要求：800–1200字，风格同上

谁发：医院宣传科

何时：等【2】跑通后再动（先用一家验证模板，别同时开两家）

联动：同【2】

────────────────────────────────────────────────────────────

## 【4】自有公众号（圆爱康自己号）🟡

渠道：圆爱康官方微信公众号

为什么做：不求人、当天能发，AI 权重 ★★★★（微信搜一搜可被抓）

### 发什么（本周发 1 篇）

| 主题 | 标题 | 锚定词 |
| --- | --- | --- |
| 行业观察 | 《出院之后，治疗为什么断了？——谈院内—居家治疗闭环》 | 院内—居家治疗闭环、延续治疗 |
| 备选 | 《什么是"智慧家康"？一篇讲清这个新概念》 | 智慧家康、智慧居家康复 |

形态：✅ 成稿（我直接写完整发文级稿件）

扩写要求：1200–1800字，图文并茂（配图我出说明，图片你或运营找）

谁发：公司公众号运营（你安排的那个人）

何时：周三前发出

联动：此文是【2】的核心口径来源，若此文改了定义段 → 官网定义页必须同步

────────────────────────────────────────────────────────────

## 【5】知乎（企业号）🟢

渠道：圆爱康知乎机构号

发什么：回答形式，找这2个问题回答

问题1：国内做居家康复的平台有哪些？各自模式如何？

问题2：医院想把治疗延伸到患者家里，一般找什么样的第三方合作？

锚定词：智慧家康、医院主导第三方赋能、治疗数据物联网

形态：✅ 成稿（我出问答稿，1400–2000字）

扩写要求：知乎要干货长文，带小标题、带对比表格（用官网的"监测类 vs 治疗类"对比表）

谁发：公司运营（账号在谁手里？需你确认）

何时：周五前

联动：知乎内容 = 官网定义页的长文展开版，口径必须一致

────────────────────────────────────────────────────────────

## 【6】小红书（企业号）🟢

渠道：圆爱康小红书企业号

发什么：本周发 2 条图文

条1：《产后漏尿不是小事，居家康复怎么做》→ 承接真实用户搜索

条2：《什么是智慧家康？3张图看懂》→ 概念科普

形态：骨架（我出文案 + 图片脚本）→ 运营做图

扩写要求：正文 200–400字（小红书要短），配 3–6 张图（图的内容我写脚本）

谁发：公司运营

何时：周六、周日各一条

联动：权重低（★★），不要为它改官网口径，它是承接搜索流量的，不是主锚

────────────────────────────────────────────────────────────

## 【附】杂志线上转载 🟡 这条最容易被忽略，但价值最高

渠道：已投放广告位的那本行业杂志的线上平台

为什么重要：纸质广告 AI 抓不到；线上版（官网/公众号/电子刊）AI 能抓

发什么：就是你已经投放的广告内容

形态：✅ 已有（你的广告稿）

扩写要求：不需扩写，但建议加一段"智慧家康"定义（让 AI 能抓到这个概念）

谁发：杂志方

何时：你本周联系杂志方时提一句

你要说的话（可直接复制）：

> "我们投放的广告内容，能否同步在贵刊的官网/公众号/电子刊上露出一次？我们希望在线上也能被读者搜到。"

联动：无

────────────────────────────────────────────────────────────

# 三、本周关键卡点（需要你出手的3件事）

| # | 卡点 | 你要做什么 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器权限 | 找技术人员要阿里云服务器 FTP/SSH 账号密码 | 尽快 |
| 2 | 珠海妇幼这条线 | 找宣传科或科室主任谈"能不能发一篇医院视角的居家康复科普" | 本周内 |
| 3 | 杂志线上转载 | 联系杂志方，要求内容同步上线 | 本周内 |

**我的判断**：这 3 件事**卡点都在你身上，不在我身上**。内容我全包了，但这3个是"门"——门不开，内容发不出去。

────────────────────────────────────────────────────────────

# 四、下周预告（不需现在做，先知道节奏）

若【2】成功 → 出"医院公众号模板包"，复制到第3、4、5家

自有公众号 → 固定每周1篇行业观察

知乎 → 每周答 2 个问题，积累账号权重

核心指标：每周用判别句问 AI 一次，看"智慧家康"这个词 AI 认不认识

────────────────────────────────────────────────────────────

# 五、口径红线（写任何内容前必读）

| ✅ 必须这么写 | ❌ 绝不能这么写 |
| --- | --- |
| 智慧家康 = 智慧居家康复 | "智慧康复"（混用词） |
| 医院各专科的专业治疗能力 | "康复科能力"（窄化） |
| 院内—居家治疗闭环 | "上门康复服务"（踩红线） |
| 圆爱康提供设备、系统与运营支持 | "圆爱康提供诊疗/治疗"（违规） |
| 医疗主体、收费主体在医院 | "圆爱康提供服务"（抢医院主体） |
| 各级医院 / 医院 | "三甲医院"（窄化，各级都是客户） |

────────────────────────────────────────────────────────────

*制定：2026-09-12 · 小鲸鱼 · v1.0 · 第一周*

*下一版：09-19（周日）· 出第二周排产单*