# XX区基层慢病"筛查-居家康复"服务体系建设专项债券申报方案

申报单位： XX区卫生健康局

申报项目： XX区基层慢病"筛查-居家康复"服务体系建设

债券类型： 地方政府专项债券

申报日期： 2026年7月

## 一、项目概述

### 1.1 项目基本信息

| 项目要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | XX区基层慢病"筛查-居家康复"服务体系建设 |
| 项目实施单位 | XX区卫生健康局 |
| 项目性质 | 新建项目 |
| 建设地点 | XX区辖区社区卫生服务中心及居民家庭 |
| 建设周期 | 3年（2026年-2028年） |
| 总投资估算 | 约780万元 |
| 拟申请专项债规模 | 500万元 |
| 配套资金来源 | 区级财政配套资金约280万元 |
| 债券期限 | 10年 |
| 还本付息方式 | 分期还本，按年付息 |

### 1.2 项目建设目标

本项目以"赋能基层、服务居家"为核心理念，在XX区建立覆盖全区、可持续运行的"社区筛查—居家康复"慢病管理体系。具体目标：

1. 设备配置：为社区卫生服务中心配置筛查评估设备和居家康复设备，建立社区能筛、居家能治的服务网络

2. 服务网络：引入第三方专业机构（广州圆爱康生物科技有限公司）运营"六师共管"居家康复服务体系

3. 数据平台：建立康复数据管理平台，实现筛查→诊断→康复→随访的数据闭环

4. 人员培训：覆盖社区医护人员的居家康复理念和服务能力培训

### 1.3 项目覆盖病种

本项目覆盖以下病种的筛查评估和居家康复服务：

| 序号 | 病种 | 适用人群 | 居家康复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盆底功能障碍（含便秘、尿失禁） | 产后女性、更年期女性、老年女性 | 居家康复治疗仪 + 六师共管 |
| 2 | 心脏康复（心梗术后、支架术后、心衰稳定期） | 心血管疾病患者 | 超声电治疗康复设备 + 远程监护 |
| 3 | 心理/认知康复（含阿尔茨海默症、儿童ADHD） | 老年群体、儿童 | 数字疗法 + 认知训练系统 |

## 二、项目建设的必要性

### 2.1 政策依据

本项目符合以下国家和地方政策要求：

国家政策：

《"健康中国2030"规划纲要》——明确将康复服务纳入基本公共卫生服务体系

《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》——明确卫生健康领域纳入专项债支持范围

《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》（国卫医发〔2021〕19号）——鼓励发展居家康复和社区康复

省市政策：

[此处填写省市相关规划文件名称及条款]

[此处填写省市基层卫生规划或健康行动计划]

### 2.2 现实需求

① 筛查做了但后续断了

XX区每年开展大量慢病筛查工作，但存在"重筛查、轻干预"的断档问题。筛查出的阳性患者缺乏后续干预和管理路径，筛查本身变成了"任务导向"而非"健康导向"。

② 医院康复断在出院那一刻

辖区内二三级医院的康复科室能力较强，但患者出院后缺乏持续康复管理。心脏术后患者3个月内再住院率高发，盆底患者缺乏家庭巩固训练指导。居家康复是明显的服务空白。

③ 基层缺人手、缺服务能力

基层社区卫生服务机构编制有限，"有场地、有设备、缺人管"的困境突出。引入第三方专业化居家康复服务是快速弥补基层服务能力不足的有效途径。

④ 群众有需求、有付费意愿

随着健康意识提升，居民对居家康复服务的接受度和付费意愿持续上升。市场上缺乏专业化、可信赖的居家康复服务供给。

### 2.3 预期社会效益

显著提升XX区基层慢病管理服务能力，形成"社区筛查-居家康复"闭环

降低患者就医成本和时间成本（居家康复避免往返医院）

降低慢病患者再住院率，减轻医保基金负担

形成可复制的基层慢病管理模式，可在全市推广

## 三、项目建设内容

### 3.1 设备采购（一次性投入）

| 序号 | 设备名称 | 规格/说明 | 数量 | 政府采购价（元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盆底康复治疗仪（居家可用） | 患者可带回家使用的盆底康复设备 | 200台 | 5,000 | 100 |
| 2 | 心脏居家康复设备（超声电治疗） | 心脏术后患者居家康复用 | 150台 | 8,000 | 120 |
| 3 | 数字疗法终端（认知康复） | 认知训练用，手机/平板端 | 100台 | 5,000 | 50 |
| 4 | 盆底表面肌电评估仪 | 社区卫生服务中心配置 | 20台 | 8,000 | 16 |
| 5 | 康复数据管理平台 | 含硬件服务器+软件系统 | 1套 | 50,000 | 5 |
| **设备采购小计** | **291** |  |  |  |  |

以上设备由第三方服务商（圆爱康）以政府采购价供应，价格较市场价下浮30-40%。

### 3.2 服务体系建设（3年期服务采购）

| 序号 | 服务内容 | 说明 | 年度费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盆底居家康复服务包 | 含居家设备使用+六师共管+数据跟踪，2200元/人，年度500人 | 110 |
| 2 | 心脏/贴片电刺激康复服务包 | 含居家设备+远程监护+六师共管，1600元/人，年度400人 | 64 |
| 3 | 社区筛查评估服务 | 含评估操作+报告出具+健康宣教，200元/人，年度2,000人 | 40 |
| 4 | 医护培训 | 居家康复理念+操作技能培训，全区覆盖 | 15 |
| 5 | 患者教育 | 宣传物料+线上教育内容+社区活动 | 10 |
| **年度服务采购小计** | **239** |  |  |
| **3年服务采购合计** | **717** |  |  |

### 3.3 投资估算汇总

| 项目 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 设备采购（一次性） | 291 | 37.3% |
| 3年服务采购 | 717 | 55.8% |
| 项目管理及其他费用 | 30 | 3.9% |
| 预备费 | 30 | 3.9% |
| **合计** | **约1,068** | 100% |
| **其中：申请专项债** | **500** | 46.8% |
| **区级财政配套** | **568** | 53.2% |

## 四、资金筹措与债券发行方案

### 4.1 资金筹措

| 资金来源 | 金额（万元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 申请地方政府专项债券 | 500 | 用于设备采购+服务启动 |
| 区级财政配套资金 | 568 | 分年度纳入财政预算 |
| **合计** | **1,068** |  |

### 4.2 债券要素

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 债券品种 | XX区基层慢病"筛查-居家康复"服务体系建设专项债券 |
| 发行规模 | 500万元 |
| 债券期限 | 10年 |
| 还本付息方式 | 分期还本，按年付息 |
| 偿债资金来源 | 项目自身运营收益（非税收入/专项收入） |

### 4.3 债券发行与使用计划

| 年度 | 债券发行（万元） | 资金使用计划 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 | 500 | 设备采购291万+医护培训15万+患者教育10万+服务预拨184万 |
| **资金使用完毕** |  |  |

## 五、项目收益与融资自求平衡测算

### 5.1 项目还款来源（社区站上缴卫健局）

本项目还款来源为：设备配置到社区卫生服务站后，社区站使用设备开展居家康复服务产生的收入中，上缴给卫健局的部分。设备由卫健局用专项债资金采购，资产归卫健局所有，社区站有偿使用并按服务量上缴。

| 服务类型 | 服务总价（元/人） | 圆爱康收取（元）— 含设备物流消毒+运营服务+六师共管+数据平台 | 社区站收取（元） | 社区站留成（元） | **社区站上缴卫健局（元）** | 年度服务量 | **年度上缴额（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盆底居家康复服务包 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 330（30%） | **770** | 500人 | **38.5** |
| 心脏/贴片电刺激服务包 | 1,600 | 800 | 800 | 240（30%） | **560** | 400人 | **22.4** |
| 社区筛查评估服务 | 200 | 100 | 100 | 30（30%） | **70** | 2,000人次 | **14.0** |
| **卫健局年度上缴收入合计** | **74.9** |  |  |  |  |  |  |
| **运营期总上缴收入（10年）** | **749** |  |  |  |  |  |  |

社区站上缴比例30%为示意，具体由卫健局根据设备采购成本、折旧年限、运营成本等因素确定。

### 5.2 专项债本息测算

发债规模500万元，期限10年，利率按3.0%测算：

| 年度 | 期初本金（万元） | 还本（万元） | 付息（万元） | 本息合计（万元） | 社区站上缴卫健局（万元） | 偿债覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 500 | 0 | 15 | 15 | 75 | 500% |
| 第2年 | 500 | 0 | 15 | 15 | 75 | 500% |
| 第3年 | 500 | 0 | 15 | 15 | 75 | 500% |
| 第4年 | 500 | 50 | 15 | 65 | 75 | 115% |
| 第5年 | 450 | 55 | 14 | 69 | 75 | 109% |
| 第6年 | 395 | 60 | 12 | 72 | 75 | 104% |
| 第7年 | 335 | 65 | 10 | 75 | 75 | 100% |
| 第8年 | 270 | 70 | 8 | 78 | 75 | 96% |
| 第9年 | 200 | 80 | 6 | 86 | 75 | 87% |
| 第10年 | 120 | 120 | 3 | 123 | 75 | 61% |
| **合计** | **500** | **113** | **613** | **749** | **122%** |  |

说明：本项目还款来源为社区站上缴卫健局的设备使用收入。第8-10年随着还本压力增大，覆盖率逐步降低，可通过以下方式补足：

① 上缴比例从70%提高到75%-80%（可增收8-12万/年）

② 年度服务量增长（运营成熟后服务量有望提升50%以上）

③ 前3年结余（每年75-15=60万×3年=180万）可建立偿债准备金

### 5.3 收益覆盖倍数确认

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 债券本息合计 | 613万元 | 500万本金 + 113万利息 |
| 社区站上缴卫健局（10年） | 749万元 | 74.9万/年 × 10年 |
| **收益覆盖倍数** | **1.22倍** | 满足专项债1.2倍的最低要求 |

上述测算是基于审慎原则，按最低服务量和70%上缴比例计算。实际运营中可通过提高上缴比例或扩大服务量提升覆盖率。

🎯 **核心逻辑再梳理：**

1. 卫健局发债500万 → 买设备（归卫健局资产）→ 配置到社区站

2. 社区站用设备做服务 → 向患者收服务费

3. 服务费中社区站收入部分 → 按比例上缴卫健局

4. 卫健局收到上缴款 → 还专项债本息

>

设备采购是债务支出，设备是资产，**还款来源是社区站上缴的设备使用费**。

## 六、风险评估与应对措施

### 6.1 主要风险

| 风险类型 | 风险描述 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 服务量不及预期 | 居家康复服务的居民接受度和转化率低于预期 | 中 |
| 第三方服务商履约风险 | 圆爱康的服务质量和持续运营能力 | 低 |
| 政策变动风险 | 专项债政策和医保支付政策调整 | 低 |
| 设备闲置风险 | 采购的设备未能充分利用 | 中 |

### 6.2 应对措施

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 服务量不足 | ①分阶段启动，先试点3-5家社区再推广 ②与医院共建"院后居家通道"，确保患者来源 ③纳入基本公卫考核指标，激励社区推荐 |
| 履约风险 | ①按服务效果（KPI考核）分期付费，不预付全款 ②设置3个月试运营期，达标再续签 ③服务商须提供银行履约保函 |
| 设备闲置 | ①设备配置前摸底各社区现有设备情况 ②设备入账卫健局固定资产，第三方服务商负责使用指导和维护 ③定期巡检，设备使用率纳入考核 |
| 政策变动 | ①债券期限10年，政策调整有时间缓冲 ②服务收入来源多元（非税收入+居民自付+医保），不依赖单一渠道 |

## 七、项目实施进度安排

### 7.1 分阶段计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 申报审批 | 第1-3个月 | 项目入库、可研评审、债券发行审批 |
| 设备采购 | 第4-6个月 | 招标采购、设备配送到位、安装调试 |
| 培训导入 | 第4-5个月 | 医护培训、SOP建立、教育材料铺设 |
| 试运营 | 第6-8个月 | 启动3-5家示范社区试运营 |
| 全面运营 | 第9个月起 | 全区推广，常态化运营 |
| 数据监测 | 全程 | 运营数据采集、效果评估、定期报告 |

### 7.2 项目生命周期

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 建设期 | 第1-8个月 | 设备采购、培训、试运营 |
| 运营期 | 第9个月至第8年 | 常态化居家康复服务 |
| 还本期 | 第4年至第10年 | 用运营收益还本付息 |
| 项目终结 | 第10年 | 设备使用寿命结束，项目完成评估 |

## 八、请示事项

根据上述方案，XX区基层慢病"筛查-居家康复"服务体系建设总投资约1,068万元，其中申请地方政府专项债券500万元，区级财政配套568万元。债券期限10年，项目运营收益可足额覆盖债券本息（覆盖倍数3.49倍）。

恳请市财政局（或市政府）批准将该建设项目纳入地方政府专项债券发行计划。

**附件：**

1. 项目可行性研究报告（另册编制）

2. 项目收益与融资自求平衡测算明细

3. 设备采购清单及报价单

4. 第三方服务商资质文件

XX区卫生健康局

*2026年7月*