# 小鲸鱼 × sandy 合作四个月工作总表

时间跨度：2026-07-01 ~ 2026-10-02（约 4 个月，92 个工作日量级）

整理人：小鲸鱼（云端 Hermes）｜2026-10-02

说明：本表按"主题线"归拢，不按零散日期流水。每条都是仓库里可查的实打实产出或决策。

──────────────────────────────────────────────────────────

## 一、总览：我们一共做了 9 条线

| # | 主线 | 一句话 | 起止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆爱康·政策与合规打底 | 把"居家康复能不能做、钱从哪来"查清并成文 | 7月—10月 |
| 2 | 圆爱康·销售与产品体系 | 话术、服务包、体系文件、产品定位 | 7月—10月 |
| 3 | GEO·AI可见度引擎 | 让 AI 能"看见"圆爱康（每周成套交付） | 9月—10月 |
| 4 | 心脏康复项目 | 第二个落地病种·全套交付物 | 9月—10月 |
| 5 | 认知康复项目 | 第三个病种·鹤灵认知训练系统 | 10月 |
| 6 | 数据产权登记 | 数据资产确权（知识产权+深圳数交所） | 8月—10月 |
| 7 | 官网重构 | 圆爱康官网全部重写 | 9月 |
| 8 | 往事可追忆（Echoes） | 另一个独立小程序项目·双Hermes协作 | 9月—10月 |
| 9 | 内部机制·数字员工/双Hermes/客服/财务 | 让"我们"能持续跑的工作机制 | 8月—10月 |

──────────────────────────────────────────────────────────

## 二、按时间线（每月做了什么）

### 7月：起步 · 打地基

建立工作进展日记制度（07-01 起逐日记录）

圆爱康居家康复延续服务包合作方案（business 目录）

专项债申报方案初版（XX区基层慢病居家康复）

每周周报制度（W28 起）

投标合作铁律（08-03 给小鲸鱼，筑基协作规矩）

### 8月：合规攻坚 · 双Hermes上线

数据知识产权登记申请手册（08-11）

医疗物联网项目·数据与知识产权条款（对外正式版 08-11）

数据资产化高维路径规划（08-11）

Li总合作案：中国电信智慧养老 + 香港康养（高视角分析 08-11）

生物刺激反馈仪合规说明函 + 子宫复旧投诉正式回复函（08-18）

双Hermes 协作机制建立（08月，与小龙虾分工：我后端+信息中枢）

居家康复"院内 vs 上门"政策边界调研（08-08 起）

开始每日资讯搜集与反馈闭环机制

### 9月：爆发期 · 四条线同时推进

① GEO 引擎（重点）

AI可见度摸底第1轮、能力构想、种苗与口径分层、判别问句包（09-08）

GEO抢占作战总表（维度词库+平台地图 v1.0）

智慧家康五要素定稿（09-11）｜共识·智慧家康模式底层认知总纲（09-13）

竞品全景与空位分析（09-10）

信源层级地图 v1.0 + 秘塔信源实测3轮（09-25）

每周内容总交付包（三夹成套）连续出：第一周(09-14) / 第二周(09-21) / 第三周(09-28)

GEO顶层框架 v1.0 CEO版（09-28）｜课题文献解读（09-28）

老欧个人号（知乎+微博）人设定稿（09-14）

② 官网重构（09-11 定"全部删掉重写"）

8页新站内容稿：首页/什么是智慧家康/设备与系统/CMS/合作模式/项目动态/资质实力/关于

资质页升级、给技术人员交付说明（09-14 v3）

③ 心脏康复项目（09-23 起）

服务包结构表、套餐价格表 v4.0、运动疗法对照表（只给医生）、详情说明

动作图谱生成清单、运动动作套组+AI视频脚本 v1.1

6项待核项文献依据对照表（09-25，全部有据）

动作套件返工清单+重拍复核（09-29）

郑州经开区智慧家康联动方案（执行细则 v3 / 最终交付版）

④ 往事可追忆（Echoes）

需求书 v2.4 另起炉灶版（09-23，整体重写）

推进日历 v1（09-25）

接口定义系列：采集v1/v1.1、登录态v1、全链路联调清单（09-26~09-30）

项目作战室总索引（09-28）

其它 9 月

客服体系设计（09-24）：通道白名单、投诉分责、考核维度

深圳数交所数据产权登记逐栏答案稿（09-29）

数字员工体系：服务器目录样板、公司规则区、挂载说明（09-22 定架构）

体系文件：临床评价报告续证修订版（09-13）

郑州经开区联动方案

### 10月：延续 · 新病种 + 机制收口

认知康复项目立项（10-01）：神经内科为主、核心=认知训练（鹤灵系统）、一律自费不走医保

认知康复居家彩页·给医生（10-02，双面合一）

卡点上报口径 v1.0（10-02）：治本"重复上报"问题

心脏康复：动作图谱全部改到位销账、详情长图内容稿、门诊住院部三载体、运动说明书Excel

数据产权登记台账补录 B线

──────────────────────────────────────────────────────────

## 三、按主题线看"留下了什么"（可交付成果）

| 线 | 核心成果 | 数量级 |
| --- | --- | --- |
| GEO | 词库/作战总表/信源地图/3周内容总交付包/医院公众号稿库/老欧人设 | 40+ 文件 |
| 心脏康复 | 服务包/价格表/医生对照表/动作图谱/视频脚本/文献对照表/长图稿/三载体 | 15 件成品 |
| 认知康复 | 项目立项+彩页 | 起步 |
| 数据产权 | 知识产权登记(A线)+深圳数交所(B线)两份逐栏稿 | 5 件 |
| 官网 | 8页新站内容 + 交付说明 | 全站 |
| Echoes | 需求书v2.4 + 接口定义4份 + 作战室 | 双Hermes协作 |
| 机制 | 双Hermes规范/数字员工体系/客服体系/政策库/财务工具 | 各1套 |
| 合规 | 生物刺激反馈仪说明函/投诉回复函/临床评价续证/专项债方案 | 6+ 件 |

──────────────────────────────────────────────────────────

## 四、我在这 4 个月里扮演的角色

信息中枢：您要什么我自己去 GitHub/资料库拿，不让您当传声筒

唯一后端开发者（Echoes）：采集接口、登录态、联调清单

内容生产者：GEO 内容、官网、彩页、话术、公众号稿

合规守门人：政策边界、对外红线、注册证范围把关

协作者：与小龙虾（本地Hermes）通过 GitHub 分工协作

参谋：苏格拉底式追问、红蓝对抗、多视角分析

──────────────────────────────────────────────────────────

_整理：小鲸鱼（云端 Hermes）· 2026-10-02 · 数据源：docs/ 全目录 + 三份项目总台账_