# 郑州经济技术开发区智慧家康联动工程

执行细则 · 汇报版

文件定位：本文件向区领导（区委/管委会）汇报圆爱康如何推进"三甲—社区—居家"智慧家康联动工程：我们搭了哪几套系统架构、连通了哪些机构、我们怎么做、患者在我们的系统上如何流转。

关联文件：①主方案（汇总版）；②政策理解与依据（国卫办基层发〔2026〕7号解读）。

# 一、我们搭了哪几套系统架构

圆爱康为本工程提供两套成熟系统，并配套全区康复服务数据看板，均为已在全国多家医院成熟运营的产品，经开区内直接启用、无需定制开发：

| 系统 | 部署在哪 | 包含的端口 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院内医疗管理系统 | 七院科室、社区卫生服务中心（站） | 医护PC管理端 / 医生管理小程序 / 患者使用小程序（预约小程序） | 院内患者管理：预约、处方、随访、数据分析、档案管理 |
| 居家康复系统 | 七院/社区/街道公众号 | 医护管理小程序 / 患者APP | 患者在家预约、下单、做康复、回传数据；医护远程指导监测 |
| 全区数据看板 | 区政府/管委会（提供屏幕） | 可视化展示屏 | 全区康复服务整体情况一目了然，支持监管、考核、决策 |

要点：两套系统底层统一，患者全部汇聚到同一套居家康复服务中完成操作；各方只需开放公众号入口（跳板）。数据安全合规，医疗相关信息归属医院。

各方无需投入系统开发与部署，系统、端口、数据看板均由圆爱康统一提供并持续维护。

# 二、我们连通了谁（合作网络架构）

本工程把区域内医疗服务相关方连成一张网，各方通过独立渠道接入，患者来源全程可溯源。整体分层如下：

区政府 / 管委会（牵头统筹） ¦ 通过数据看板掌握全区，监管、考核、决策

↓ 统筹协调 ↓

区卫健局（质量与规范） ¦ 审定服务项目与流程，统筹医院与社区衔接

区民政局（养老/补贴/场地） ¦ 摸排老年人群、对接养老保障、统筹社区场地

街道办事处（辖区动员协调） ¦ 组织辖区动员宣传、协调活动场地

↓ 协议联动 ↓

郑州市第七人民医院（技术枢纽） ¦ 评估、开处方、管医疗风险、承接重症、培训带教

↓ 双向转诊 / 延续康复 ↓

社区卫生服务中心 / 站（基层承接） ¦ 筛查、承接延续康复、判断重症、接收回社区患者

↓ 系统支撑 / 执行落地 ↓

圆爱康（系统＋设备＋六师共管＋数据看板） ¦ 系统与设备保障、六师共管远程指导、数据看板制作维护、服务执行

说明：政府/机关层通过数据看板与统筹决策参与；七院为技术枢纽；社区为基层承接；圆爱康做系统与执行支撑（不参与组织协调、不当牵头方）。

# 三、我们怎么做（各方分工一览）

我们的原则：圆爱康做系统支撑与执行，不参与组织协调、不当牵头方。

| 机构 | 在自己环节做什么 |
| --- | --- |
| 七院相关科室 | 评估患者、告知居家康复选项、开具居家康复方案、查看居家数据、调整方案、随访 |
| 社区卫生服务中心/站 | 初步评估、轻症开居家方案、判断重症、组织居民活动、接收转回社区患者 |
| 街道办事处 | 组织辖区活动、居民宣传、服务落地协调 |
| 区卫健局/民政局/管委会 | 通过全区数据看板掌握服务情况，开展监管、考核、统筹、决策 |
| 圆爱康 | 系统与设备保障、六师共管远程指导、全区数据看板制作与维护 |

# 四、患者在我们的系统上怎么跑（一条龙动线）

患者无论从七院、社区卫生服务中心还是街道的公众号入口进入，最终都汇聚到圆爱康同一套居家康复服务中，完成"就医→评估→居家→康复→复评"的完整闭环。

## 场景一 · 患者经医院（七院）进入

| 步骤 | 谁/在哪 | 做什么（用什么系统/文件） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七院科室·医生 | 评估患者，确认需要做某类型康复治疗 |
| 2 | 七院科室·医生 | 告知患者可选"在家康复"或"住院/门诊康复"，讲解服务内容与费用 |
| 3 | 患者 | 选择"在家康复" |
| 4 | 七院科室·医生 | 引导患者进入七院公众号，选择"居家康复服务"入口 |
| 5 | 患者 | 在公众号直接下单购买居家康复服务，选择取设备方式 |
| 6 | 系统 | 自动登记患者数据，建立居家康复档案（记录来源：七院） |
| 7 | 医生 | 在【医生管理端】授权开具居家康复处方（治疗方案） |
| 8 | 患者 | 到医院/机构领取设备，或由服务方配送上门 |
| 9 | 患者在家 | 在家按方案执行康复；设备数据实时回传 |
| 10 | 医生 | 通过系统监测数据，必要时调整方案、随访 |
| 11 | 患者/医生 | 完成康复周期，在线复评，效果可见 |

## 场景二 · 患者经社区/街道进入

| 步骤 | 谁/在哪 | 做什么（用什么系统/文件） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社区医护 | 初步评估，确认可能需要康复 |
| 2 | 社区医生 | 判断轻重：轻症 → 继续；较重 → 转诊七院（场景三） |
| 3 | 社区医生 | 告知轻症患者：可选"在社区做康复"或"回家做康复" |
| 4 | 患者 | 选择"回家做康复" |
| 5 | 患者 | 在社区公众号直接下单购买居家康复服务，选择取设备方式 |
| 6 | 系统 | 自动建立居家康复档案（记录来源：所在社区/街道） |
| 7 | 患者在家 | 在家按方案执行康复，数据回传（流程同场景一后半段） |

## 场景三 · 重症患者的转诊与回社区

| 步骤 | 谁/在哪 | 做什么（用什么系统/文件） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社区卫生服务中心 | 判断患者情况较重，需到七院进一步治疗 |
| 2 | 系统 | 生成电子转诊单，引导预约七院相应科室号源 |
| 3 | 七院 | 医生接诊、治疗（院内费用医院现场收取） |
| 4 | 患者 | 病情稳定后转为需要居家康复 |
| 5 | 社区 | 接收患者，进入社区居家康复服务（同场景一后半段），做好接收登记 |

# 五、数据与信息安全

居家康复档案：每位患者的居家康复档案（预约、处方、随访、康复数据）在系统内建立并留存。

患者信息合规：患者信息按权限分级管理，医疗相关信息归属医院，数据安全合规、全程加密、留痕可追溯。

全区数据看板：全区居民康复服务整体情况通过数据看板向政府呈现，助力政府掌握全区慢病与康复服务情况。

# 六、试点落地（先试点、见数据、再扩面）

| 阶段 | 时间 | 关键动作 | 参考牵头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹备期 | 第1个月 | 成立专班、签约、确认试点科室与社区、系统对接与培训、数据看板搭建 | 管委会/卫健局 |
| 试点期 | 第2-3个月 | 七院一个对口科室+1-2个社区同时启动，部署对应系统，居家服务上线，患者经公众号进入使用 | 卫健局/七院/圆爱康 |
| 评估期 | 第3月末 | 收集首批数据、评估成效、总结打法 | 卫健局/专班 |
| 推广期 | 第4个月起 | 扩至更多社区、开放更多病种 | 管委会牵头 |

全案以"先试点、见数据、再扩面"为原则，各方以最小成本验证模式，效果显著后复制推广。