# XX区「筛查评估+居家康复」慢病管理示范项目

## 专项债资金路径方案（概要版）

一句话定位： 给医院已有的康复项目加一条居家通道——不新建、不派人、不分成，让患者多一个选择，让医护多一个工具。

## 一、为什么需要这个项目？

三个数字说明问题：

| 问题 | 现状 |
| --- | --- |
| 筛查之后呢？ | 筛查做了，报告出了，但后续没人管——“筛完就完” |
| 出院之后呢？ | 患者在医院做完康复回家就断了——复发率高 |
| 居家谁来做？ | 基层缺人手、缺服务能力——居家康复是空白 |

核心矛盾： 分级诊疗喊了很多年，但”从医院到家庭”的最后一公里没人走通。

## 二、这个项目做什么？

一个字：接得住。

社区筛查 → 医生诊断 → 轻症走居家通道（圆爱康承接）
                      → 中重症走转诊通道（现有体系不变）

项目不是新建服务体系，而是在医疗机构已有的康复项目上，增加一条居家康复通道。患者在医院治疗期间就知道有居家选项，出院后无缝衔接。

## 三、覆盖哪些病种？

| 病种 | 评估方式 | 居家做什么 | 现状基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏥 盆底康复（含便秘/尿失禁） | 表面肌电评估 | 居家康复治疗仪+六师共管 | 最成熟，多家医院已落地 |
| ❤️ 心脏康复 | 医院评估（心超/CPET） | 超声电治疗康复设备+远程指导 | 需求大，国际已证明有效 |
| 🧠 心理/认知（含阿尔茨海默、ADHD） | 数字化量表评估 | 数字疗法+认知训练 | 基层最薄弱，增量空间大 |

原则： 优先选医院已有的项目（有存量基础），不做从零教育的项目。

## 四、圆爱康做什么？医院做什么？

圆爱康的角色：赋能不是替代

| 环节 | 谁来做 | 怎么配合 |
| --- | --- | --- |
| 筛查评估 | 👨‍⚕️ 医院现有医护 | 利用医院已有培训时间，植入居家康复理念 |
| 诊断分层 | 👨‍⚕️ 医生 | 给患者多一个选项：居家康复 ✅ |
| 居家服务 | 🏥 圆爱康六师共管 | 在线指导+数据跟踪，患者不用跑医院 |
| 费用结算 | 🏥 圆爱康统一收 | 按月向医护结算劳务——钱不进医院大账，避免出不来 |

## 五、卫健局的钱怎么花？（专项债资金路径）

专项债（卫健局申请）
                    │
                    ▼
         ┌────────────────────────┐
         │    专项债资金池        │
         └────────┬───────────────┘
                  │
          ┌───────┴────────┐
          ▼                 ▼
  ┌─────────────┐   ┌──────────────┐
  │ ① 购买设备   │   │ ② 购买服务    │
  │ 一次性采购    │   │ 按例/按周期结算 │
  │ 资产归卫健局  │   │ 圆爱康提供服务  │
  └─────────────┘   └──────────────┘

核心创新：两条资金线，设备+服务分开走 - 设备线（一次性）：专项债→买设备→配置到社区/医院 - 服务线（持续性）：专项债→按效果买服务→患者享受居家康复

给卫健局的好处： - ✅ 按效果付费 — 做一例付一例，不做不付 - ✅ 专款专用 — 不占当年预算指标，流程简化 - ✅ 设备+服务捆绑 — 买了就用、用了见效，不闲置 - ✅ 钱不走医院大账 — 通过专户直付，避免基层钱出不来 - ✅ 数据可追溯 — 每个患者的康复进度，卫健局随时查看

## 六、三个方案，丰俭由人

| 方案 | 卫健局投入 | 适合 |
| --- | --- | --- |
| A. 纯服务 | 零设备采购，按例付服务费 | 医院已有设备，先试点 |
| B. 核心设备+服务 | 买关键筛查设备 + 按例买服务 | 2-3个病种稳步推进 |
| C. 全体系建设 | 全套设备 + 全病种服务 | 预算充裕，打造标杆 |

## 七、预期效果

- 👥 医护培训覆盖率 ≥90%

- 🏠 筛查→居家康复推荐率 ≥60%

- ✅ 患者居家康复完成率 ≥70%

- 📉 再住院率下降 ≥20%

- 😊 患者满意度 ≥90%

## 八、推进节奏

| 时间 | 做什么 |
| --- | --- |
| 第1月 | 选3-5家示范医院，签协议，建资金通道 |
| 第2月 | 医护培训 + 流程搭建 + 患者教育材料到位 |
| 第3月 | 试运营，区域运营驻场跟踪 |
| 第4-6月 | 常态化运营，数据采集 |
| 第7月+ | 总结报告，复制推广 |

- 编制单位： 广州圆爱康生物科技有限公司（第三方服务机构）

- 定位： 居家康复服务提供商，赋能医疗机构，不派人驻场，不分成模式

- 联系方式： [待填写]

本概要版配套完整版方案（约20页），如需详情请索取。