# 圆爱康 · 三线交付物对照总表（心脏康复 / 认知康复[成人] / 儿童认知训练）

建立：2026-10-13　维护：小鲸鱼　用途：摸清家底、对齐差距、定补件清单

基准线 = 心脏康复（做得最齐）；认知[成人]、儿童两线逐件对照见下。

──────────────────────────────────────────────────────────

## 〇、结论先行

| 线 | 已出 | 缺口 | 完整度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心脏康复 | 全套 12 类 | 无硬缺口（仅细节待核） | 基准 |
| 认知康复（成人） | 5 / 9 件 | 4 件（含视频脚本卡截图） |  |
| 儿童认知训练 | 3 / 11 件 | 8 件（含2件儿童特有） |  |

──────────────────────────────────────────────────────────

## 一、三线逐件对照表

| # | 交付物类别 | 心脏康复（基准） | 认知康复·成人 | 儿童认知训练 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务包结构表 | 通用版 v1.0 | 通用版 v1.0 | 缺 |
| 2 | 套餐表 + 价格表 | v4.1（含勾选表/详情说明） | v1.0（3档×3身份） | 缺 |
| 3 | 动作/任务套组清单 + AI视频脚本 | 14动作 + 图生视频脚本 xlsx | 36任务清单／视频脚本缺 | 同成人共用（脚本缺） |
| 4 | 动作图谱 / 任务示意图 | 动作图谱（多套件图） | 不用做（10-07定） | 不用做 |
| 5 | 医生核定表 | 运动疗法计划医生核定表 | 缺 | 缺 |
| 6 | 科室会 PPT 内容脚本 | 心内科版 | 神经内科版 v1.0 | 缺 |
| 7 | 医院展板（三载体） | 门诊住院部展示内容 | 缺 | 缺 |
| 8 | 科普视频稿 + 详情长图 | 门诊科普片文字稿×2 + 套餐详情长图 | 缺 | 缺 |
| 9 | 居家彩页（给医生） | 成品印刷版 PDF（4面A4双面） | 内容稿 v1.0／成品PDF缺 | 内容稿 v1.0／成品PDF缺 |
| 10 | 口径与话术卡（内部底座） | （散在话术文档） | v1.0 | v1.0 |
| 11 | 总台账 / 事卷 |  |  |  |
| 12 | 文献座底 | 6份权威文献 | 缺（宋鲁平等共识待找） | 缺（ADHD数字疗法文献待找） |
| 13 | 调研/竞品对照 | 6项待核项文献依据 | 待做 | 待做 |
| — | 家长端沟通材料（儿童特有） | — | — | 缺 |
| — | 老师配合材料（儿童特有） | — | — | 缺 |

──────────────────────────────────────────────────────────

## 二、缺口归类（按"能不能立刻做"分）

### A 类 · 不卡外部，现在就能做（建议优先）

| 线 | 缺件 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 认知·成人 | 医生核定表 | 无（36任务清单已有） |
| 认知·成人 | 医院展板（三载体） | 无 |
| 认知·成人 | 科普视频稿 + 详情长图 | 无 |
| 儿童 | 服务包结构表 | 无 |
| 儿童 | 套餐表+价格表 | 待定定价（见C类） |
| 儿童 | 科室会PPT | 无 |
| 儿童 | 医生核定表 | 同成人共用任务库 |
| 儿童 | 医院展板 | 无 |
| 儿童 | 科普视频稿+长图 | 无 |
| 儿童 | 家长端沟通材料 | 无 |
| 儿童 | 老师配合材料 | 无 |
| 认知+儿童 | 文献座底 | 找文献（可做） |
| 两条线 | 居家彩页成品PDF（内容稿已有） | 无（照心脏方式出PDF） |

### B 类 · 卡外部资料（拿不到就写虚）

| 线 | 缺件 | 卡什么 |
| --- | --- | --- |
| 认知·成人 | 36任务 AI视频脚本 | 需任务画面截图/录屏（鹤灵提供） |
| 儿童 | 同上的视频脚本 | 同上（共用） |

### C 类 · 卡 sandy 拍板（定了才能做）

| 线 | 事项 | 需谁定 |
| --- | --- | --- |
| 儿童 | 器械注册证号+适用范围证面 | 鹤灵索取 |
| 儿童 | 科室落点最终确认 | sandy |
| 儿童 | 定价：沿用成人套餐 vs 疗程制 | sandy |
| 儿童 | 是否做家长版套餐/彩页 | sandy |
| 认知·成人 | 自费套餐计价方式 | sandy |
| 两线 | 责任分工：物料谁产出（我/小龙虾） | sandy |

──────────────────────────────────────────────────────────

## 三、家底文件位置（活地图）

心脏康复：docs/圆爱康/03_产出方案/（心脏康复_ 系列）+ docs/圆爱康/心脏康复项目/（动作套件图）

认知康复·成人：docs/圆爱康/认知康复项目/（01产品资料 / 03对外物料 / 04服务包与定价 / 05口径话术）

儿童认知训练：docs/圆爱康/儿童认知训练项目/（03对外物料 / 05口径话术）

──────────────────────────────────────────────────────────

## 四、变更记录

2026-10-13：应 sandy 要求，三线全量梳理。结论：心脏最齐（基准），认知成人缺4件、儿童缺8件。缺口按 A（能立刻做）/B（卡外部）/C（卡拍板）三类归好，待 sandy 圈定补件范围。